План мероприятий (дорожная карта)

МБОУ «Павловская СОШ» по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»

на2019-2024 г.г.

| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Целевой показатель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| «Современная школа» Задача: обеспечить формирование новых образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Знакомство педагогов школы с региональными проектами, входящими в национальный проект «Образование», целевыми показателями федерального и регионального уровней | Директор школы, зам по УВР, руководители групп | Ноябрь 2019 г. | Проведение педагогического совета | да/нет | да |  |  |  |  |  |
| 2 | Анализ существующих условий для реализации основных и дополнительных образовательных программ (кадры, программы, УМК) | Зам. директора по УВР, руководители групп | Сентябрь-ноябрь 2019 | Создана карта дефицитов | да/нет | да |  |  |  |  |  |
| 3 | Анализ существующей МТБ школы, обновление МТБ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в рамках ФГОС НОО, ООО, СОО | Директор школы, зам по УВР | 2020-2024 | Создана среда для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ | % обновления МТБ | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Задача: обеспечить построение в школьной модели реализации инклюзивного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обновление МТБ для осуществления образовательной деятельности по адаптированным общеобразовательным программам | Директор школы, зам по УВР | 2020-2024 | Создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | % обновления | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 5 | Разработка модели реализации инклюзивного образования МБОУ «Павловская СОШ» | Зам. директора по УВР, рук. ШМО | 2019- 2020, | Создана модель инклюзивного образования | да/нет | - | да |  |  |  |  |
| Задача: обеспечить изменение содержания и методов преподавания в предметной области «Технология» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка модели технологического образования МБОУ «Павловская СОШ» | Зам. директора по УВР, зам по ВР, педагоги ДО, учителя технологии | 2019-2020 | Создана модель технологического образования | да/нет | - | да |  |  |  |  |
| 7 | Участие педагогов в профессиональных сообществах, в том числе сетевых, по вопросам обновления содержания и совершенствования методов обучения | Учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог | 2019-2024 | Участие педагога в профессиональном сообществе (не менее чем в одном) | % участия | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 8 | Создание условий для повышения квалификации педагогов | Зам. директора по УВР | 2019-2024 | Повышения квалификации педагогов по приоритетным направлениям работы школы по мере необходимости не реже одного раза в три года | % педагогов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| «Успех каждого ребенка» Задача: создать условия для разработки и апробации модели наставничества на основе ИОП для высокомотивированных детей и использование онлайн платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Зам. директора по ВР | 2019-2024 | Определение приоритетных направлений дополнительного образования в школе | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 2 | Анализ ресурсов школы для реализации дополнительного образования | Зам. директора по ВР | 2019-2024 | Оптимизация и эффективное использование имеющихся ресурсов | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 3 | Регистрация школы, педагогов, обучающихся на краевой площадке «Проектория» | Зам. директора по ВР | 2019-2024 | Открытие личных кабинетов | % участников | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся | Зам. директора по ВР | 2019-2024 | Участие в открытых онлайн-уроках | % участников | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| 5 | Участие в проекте «Билет в будущее» | Зам. директора по ВР | 2020-2024 | Получение рекомендаций для построения профессиональной траектории. ознакомление обучающихся с современными профессиями, определение профессиональных интересов детей. | % участников | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |
| 6 | Разработка модели наставничества на основе ИОП для высокомотивированных обучающихся | Зам. директора по УВР, педагоги школы | 2020-2024 | Создана и апробирована модель наставничества для высокомотивированных обучающихся | % охвата обучающихся | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 7 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных технологий | Классные руководители | 2019-2024 | Информирование родителей и обучающихся, развитие инфраструктуры для детей с ОВЗ, включение детей с ОВЗ в мероприятия с детьми нормы, использование дистанционных технологий | % участия | - | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |
| 8 | Развитие олимпиадного и проектно-исследовательского движения | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | 2019-2024 | Увеличение числа призеров и победителей олимпиад различного уровня, НПК «Первый шаг в науку» | % призеров и победителей | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Реализация проекта « Уклад школьной жизни» | Зам. директора по ВР, классные руководители | 2019-2024 | Построение образовательного процесса на основе национально-культурных традиций и духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| «Цифровая образовательная среда» Задача: обеспечить перевод в цифровую форму процессов управления образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ МТБ | Зам. директора по АХР | Сентябрь-октябрь 2019 | Карта дефицитов | да/нет | да |  |  |  |  |  |
| 2 | Использование КИАСУО для ведения электронного журнала и дневника | Учителя-предметники, классные руководители | 2019-2024 | Ведение электронного журнала во всех классах | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 3 | Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства | Зам. директора по УВР | 2019-2024 | Повышение ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов | % педагогов, использующих дистанционные технологии | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 |
|  |  |  |  |  | % обучающихся, использующих дистанционные технологии | - | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 4 | Обеспечение Интернет-соединения со скоростью не мене 100Мб/с | Директор школы, инженер-программист | 2019 | Обеспечено Интернет-соединения со скоростью не мене 100Мб/с | % обеспечения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Внедрение в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов, учителя-предметники | 2020-2024 | Освоена технология смешанного обучения на основе образовательных платформ «Яндекс-учебник», «Учи.ру» | Число предметов, изучение которых на основе смешанного обучения | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | Число педагогов, использующих в образовательной деятельности смешанное обучение | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| «Учитель будущего» Задача: способствовать развитию кадрового потенциала, поддержка и адаптация молодых педагогов разворачивание практики педагогического наставничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление дефицитов педагога и запросов в профессиональной деятельности | Зам. директора по УВР | 2019-2020 | Карта дефицитов педагогов | да/нет | да | да |  |  |  |  |
| 2 | Разработка карт личностного учительского роста | Педагоги школы | 2019-2020 | Наличие карт профессионального роста учителя | % педагогов, имеющих карты роста | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Включение педагогов в дистанционные сетевые сообщества | Педагоги школы | 2019-2024 | Наличие материалов педагогов школы на порталах сетевых сообществ | % педагогов, участвующих в дистанционных сетевых сообществах на уровне региона и федерации | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| 4 | Вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы | Зам. директора по УВР | 2019-2024 | Участие педагогов в профессиональных конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня | %я педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 5 | Организация наставничества | Зам. директора по УВР | 2019-2024 | Поддержка молодых специалистов | % молодых педагогов, охваченных наставничеством | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| «Поддержка семей, имеющих детей» Задача: создать условия для качественной работы консультационных пунктов, направленных на оказание помощи родителям имеющих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы консультационного пункта | Педагог- психолог, социальный педагог | 2019-2024 | Качественная работа консультационного пункта, направленного на оказание помощи родителям, имеющим детей | да/нет | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | % удовлетворенности родителей, обращавшихся в консультационный пункт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |