План мероприятий (дорожная карта)

МБОУ «Сахаптинская СОШ» по реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Образование»

на2019-2024 г.г.

| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки | Целевой показатель | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели: обеспечение формирования новых образовательных результатов (математическая грамотность, естественно-научная грамотность, читательская грамотность, финансовая грамотность, культурная и гражданская грамотности, ИКТ-грамотность); обеспечение перехода на новые педагогические технологии( технология смешанного обучения); обеспечение изменения содержания и методов преподавания предметной области «Технология»; разработка и реализация школьной модели инклюзивного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Знакомство педагогов школы с региональными проектами, входящими в национальный проект «Образование», целевыми показателями федерального и регионального уровней | Директор школы | Сентябрь 2019 г. | Проведение педагогического совета | да/нет | да |  |  |  |  |  |
| 2 | Анализ существующих условий для реализации основных и дополнительных образовательных программ (кадры, программы, УМК) | Зам. директора по УВР | Сентябрь-октябрь 2019 | Создана карта дефицитов | да/нет | да |  |  |  |  |  |
| 3 | Анализ существующей МТБ школы, обновление МТБ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в рамках ФГОС НОО, ООО, СОО | Директор школы | 2020-2024 | Создана среда для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ | % обновления МТБ | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 4 | Обновление МТБ для осуществления образовательной деятельности по адаптированным общеобразовательным программам | Директор школы | 2021-2024 | Создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | % обновления | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 5 | Разработка модели реализации инклюзивного образования МБОУ «Сахаптинская СОШ» | Зам. директора по УВР | 2019 | Создана модель инклюзивного образования | да/нет | да |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка модели технологического образования МБОУ «Сахаптинская СОШ» | Зам. директора по УВР | 2019 | Создана эффективная модель технологического образования | да/нет | да |  |  |  |  |  |
| 7 | Взаимодействие с образовательными организациями и организациями дополнительного образования с целью реализации программ предметной области «Технология» | Директор школы | 2020-2024 | Заключение договоров о сетевом взаимодействии | да/нет | - | да | да | да | да | да |
| 8 | Изучение предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в том числе детского технопарка «Кванториум» | Зам. директора по УВР | 2024 | Доля обучающихся, изучающих предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в том числе детского технопарка «Кванториум» | % обучающихся | - | - | - | - | 5 | 10 |
| 9 | Участие педагогов в профессиональных сообществах, в том числе сетевых, по вопросам обновления содержания и совершенствования методов обучения | Учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог | 2019-2024 | Участие педагога в профессиональном сообществе (не менее чем в одном) | % участия | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Обновление содержания деятельности родительской общественности (Управляющий совет) по вопросам управления ОО и обновления образовательных программ | Директор школы | 2020-2024 | Вовлечение родительской общественности в управление школой и обновлении образовательных программ | % вовлеченности родителей | 30 | 33 | 35 | 40 | 42 | 45 |
| 11 | Создание условий для повышения квалификации педагогов | Зам. директора по УВР | 2019-2024 | Повышения квалификации педагогов по приоритетным направлениям работы школы по мере необходимости не реже одного раза в три года | % педагогов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных и талантливых детей (разработка ИОМ для высокомотивированных обучающихся); обновление содержания и методов дополнительного образования детей, увеличение охвата детей дополнительным образованием (до 80%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Зам. директора по ВР | 2019-2024 | Определение приоритетных направлений дополнительного образования в школе | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 2 | Анализ ресурсов школы для реализации дополнительного образования | Зам. директора по ВР | 2019-2024 | Оптимизация и эффективное использование имеющихся ресурсов | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 3 | Регистрация школы, педагогов, обучающихся на краевой площадке «Проектория» | Зам. директора по ВР | 2019-2024 | Открытие личных кабинетов | % участников | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 4 | Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся | Зам. директора по ВР | 2019-2024 | Участие в открытых онлайн-уроках | % участников | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Участие в проекте «Билет в будущее» | Зам. директора по ВР | 2020-2024 | Участие в проекте «Билет в будущее». Получение рекомендаций для построения профессиональной траектории. В школе функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. | % участников | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 6 | Разработка модели наставничества на основе ИОП для высокомотивированных обучающихся | Зам. директора по УВР, педагоги школы | 2019-2024 | Создана и апробирована модель наставничества для высокомотивированных обучающихся | % охвата обучающихся | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| 7 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных технологий | Классные руководители | 2019-2024 | Реализуется комплекс мероприятий по вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование: информирование родителей и обучающихся, развитие инфраструктуры для детей с ОВЗ, включение детей с ОВЗ в мероприятия с детьми нормы, использование дистанционных технологий | % участия | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Развитие олимпиадного и проектно-исследовательского движения | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | 2019-2024 | Увеличение числа призеров и победителей олимпиад различного уровня, НПК «Первый шаг в науку» | % призеров и победителей | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Организация процесса воспитания на основе исторических и национально-культурных традиций и духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | Зам. директора по ВР, классные руководители | 2019-2024 | Построение образовательного процесса на основе национально-культурных традиций и духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение перевода в цифровую форму большинства процессов управления образовательной организации; разработка модели цифровой образовательной среды школы; освоение и включенность школы в работу с ЕИСП (единой информационно-сервисной платформой). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ МТБ | Зам. директора по АХР | Сентябрь-октябрь 2019 | Карта дефицитов | да/нет | да |  |  |  |  |  |
| 2 | Использование КИАСУО для ведения электронного журнала и дневника | Учителя-предметники, классные руководители | 2019-2024 | Ведение электронного журнала и дневника во всех классах | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 3 | Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства | Зам. директора по УВР | 2019-2024 | Повышение ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов | % педагогов, использующих дистанционные технологии | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  | % обучающихся, использующих дистанционные технологии | - | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 4 | Обеспечение Интернет-соединения со скоростью не мене 100Мб/с | Директор школы, инженер-программист | 2024 | Обеспечено Интернет-соединения со скоростью не мене 100Мб/с | % обеспечения | - | - | - | - | - | 100 |
| 5 | Внедрение в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий | Зам. директора по УВР, учителя начальных классов, учителя-предметники | 2020-2024 | Освоена технология смешанного обучения на основе образовательных платформ «Яндекс-учебник», «Учи.ру» | Число предметов, изучение которых на основе смешанного обучения | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | Число педагогов, использующих в образовательной деятельности смешанное обучение | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Разработка модели цифровой образовательной среды МБОУ «Сахаптинская СОШ» | Зам. директора по УВР | 2020 | Создана модель образовательной среды школы | да/нет |  | да |  |  |  |  |
| 7 | Освоение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |  |  | Освоена и апробирована федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды | % освоения | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 |
| «Учитель будущего» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Развитие кадрового потенциала в соответствии с обновлением содержания образования и технологий управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление дефицитов педагога и запросов в профессиональной деятельности | Зам. директора по УВР | 2019-2020 | Карта дефицитов педагогов | да/нет | да | да |  |  |  |  |
| 2 | Разработка карт личностного учительского роста | Педагоги школы | 2019-2020 | Наличие карт личностного учительского роста | % педагогов, имеющих карты личностного учительского роста | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Включение педагогов в дистанционные сетевые сообщества | Педагоги школы | 2019-2024 | Наличие материалов педагогов школы на порталах сетевых сообществ | % педагогов, участвующих в дистанционных сетевых сообществах на уровне региона и федерации | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 4 | Вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы | Зам. директора по УВР | 2019-2024 | Участие педагогов в профессиональных конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня | %я педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 5 | Организация наставничества | Зам. директора по УВР | 2019-2024 | Поддержка молодых специалистов | % молодых педагогов, охваченных наставничеством | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Включение педагогов в национальную систему учительского роста, в том числе внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников | Зам. директора по УВР | 2021-2024 | Доля педагогов, вовлеченных в национальную систему учительского роста | % педагогов, вовлеченных в национальную систему учительского роста | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  |  |  |  |  | Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников(%) | - | - | 100 | - | - | - |
| «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы консультационного пункта | Заведующая филиалом | 2019-2024 | Качественная работа консультационного пункта, направленного на оказание помощи родителям, имеющим детей | да/нет | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | % удовлетворенности родителей, обращавшихся в консультационный пункт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |