**План по доработке практик реализации ФГОС**

**в Назаровском районе**

**2018-2019гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Предполагаемые результаты** |
| **Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО** | | | |
|  | Корректировка положения о сетевом взаимодействии ОО при реализации ФГОС СОО | декабрь 2018 - март 2019 | Внесен раздел о сетевом образовательном событии. |
|  | Корректировка регламента работы муниципальной рабочей группы. | Ноябрь-декабрь 2018 | Зафиксированы сроки исполнения решений группы и распределены зоны ответственности |
| 1. 3 | Доработка ООП СОО пилотных школ | ноябрь 2018-март 2019 | Доработан целевой блока ООП СОО |
| **Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | |
|  | Внесение необходимых уточнений в сетевую модель реализации ФГОС СОО. | ноябрь 2018-март 2019 | Оформлена сетевая модель реализации ФГОС СОО в текстовой форме. Разработана «карта ресурсов» для реализации ФГОС СОО |
|  | Организация индивидуального консультирования педагогов и руководителей образовательных учреждений, по вопросам методического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Составлен перечень проблемных зон в реализации школьных моделей введения ФГОС СОО |
|  | Корректировка и реализация плана по методическому сопровождению муниципальных пилотных площадок на 2018-2019гг. | ноябрь 2018-март 2019 | Разработаны и проведены семинары по технологии «Перевёрнутый класс»; организована взаимоэкспертиза наработанных школьных практик; организован круглый стол по основным вопросам введения ФГОС СОО в школах района |
|  | Внесение изменений в план ПК педагогических работников в соответствии с требованиями к результатам ФГОС СОО | декабрь 2018 | Оформлен заказ на ПК в части тьюторского сопровождения |
|  | Организация консультативной поддержки по оформлению образовательных практик в разрезе планируемых результатов:  личностные  -разработка и сопровождение ИОП старшеклассника  метапредметные  -неделя старшеклассника  -компетентностные игры  - организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся старшей школы: реализация курса «Индивидуальный проект»  предметные  -балльно-модульная система оценивания  -использование модели обучения «Перевёрнутый класс»  -организация внеурочной деятельности | ноябрь 2018-март 2019 | Сформированы пакеты методических материалов по реализации ФГОС СОО |
|  | Мониторинг образовательной среды: соответствие реализуемых моделей обучения планируемым результатам ФГОС СОО. | ноябрь 2018-апрель 2019 | Определены успешные практики и зоны перспективного развития школ в процессе внедрения модели реализации ФГОС СОО |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС** | | | |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте УО | Сентябрь 2018 - июнь 2019 | Обеспечена информационная открытость |
| 2 | Обеспечение публичной отчетности пилотных площадок о ходе и результатах введения ФГОС СОО | Февраль-март 2019 | Предъявлён опыт образовательным учреждениям района |
| 3 | Подготовка очерков, статей, видеороликов в разрезе обобщения имеющихся практик по введению ФГОС СОО в «пилотных» школах | ноябрь 2018-март 2019 | Обобщён опыта , проведена рефлексия «пилотирования» ФГОС СОО |