Приложение

к постановлению

администрации  района

от 13.10.2010г.   № 591-П

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Талантливые и способные дети

Назаровского района» на 2011-  2013 гг.»

Назаровский район, 2010

- I. ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Талантливые и способные дети

Назаровского района на 2011-  2013 гг.»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Талантливые и способные дети Назаровского района на 2011 – 2013 гг.» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266 - 1 «Об образовании» - Концепция модернизации российского образования на период до 2010г., утвержденная распоряжением Правительства РФ № 1756-р от 29. декабря 2001 г.; - Постановление правительства РФ от 21.03.2007 г. № 172 «О федеральной целевой программе «Дети России» на 2007-2010 годы; - Закон Красноярского края от 10.12.2009 г. № 94155 «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011 – 2012 годы; - Устав муниципального образования Назаровский район. |
| Заказчик программы | Администрация района |
| Исполнители мероприятий программы | Управление образования администрации Назаровского района |
| Разработчик программы | Управление образования администрации Назаровского района |
| Главные распорядители бюджетных средств | Управление образования администрации Назаровского района |
| Цели и задачи программы | Цель: развитие системы работы с талантливыми и способными детьми, координация взаимодействия и интеграция деятельности образовательных учреждений района. Совершенствование системы моральной и материальной поддержки талантливых и способных детей и их педагогов. Задачи программы: - создание условий для выявления детской одаренности и развития в соответствии с их способностями по выбранным направлениям деятельности; - методическое и информационное обеспечение работы с талантливыми и способными детьми; - расширить возможности для участия талантливых детей и способных школьников в российских, краевых мероприятиях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах; - повышение профессиональной компетентности педагогов в области воспитания и образования талантливых и способных детей, организации обмена опытом; - развитие и совершенствование системы стимулирования талантливых и способных детей и их наставников; - обеспечение реализации практических мероприятий программы. |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | увеличение числа учащихся, обучающихся в районе, охваченных различными формами работы с одаренными детьми, до 80%; увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района, на 20 %. |
| Сроки реализации программы | 2011 – 2013 год. |
| Объемы и источники финансирования | Всего по программе – 976,95 тыс. руб. Объём финансирования может изменяться при утверждении бюджета на очередной финансовый год. Расходование средств районного бюджета на реализацию основных направлений программы всего: рублей из них по годам: 2011г –300,0 тыс. руб. 2012г –326,4 тыс. руб. 2013г –350,55 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально – экономической эффективности | Количественные показатели: - наличие системы работы с талантливыми и способными детьми в районе; - формирование районного банка данных по различным направлениям работы с талантливыми детьми; - наличие сети, координирующей работу с талантливыми и способными детьми; - успешная самореализация талантливых и способных детей; - повышение качества подготовки педагогов. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация района. |

II. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ

ПРОГРАММЫ

Стремительное развитие науки и технического прогресса ставят перед системой образования задачи, связанные с развитием общества на основе его интеллектуального, научного и творческого потенциала. Чем раньше будет выявлена природная одаренность детей и начата целенаправленная работа по ее развитию, тем полнее сможет раскрыться талантливая  личность и тем больших успехов она сможет достичь в дальнейшей жизнедеятельности.

Основной задачей системы образования в районе является создание условий для формирования мотива самореализации ребенка как здоровой, гармоничной, коммуникабельной личности.

Методологическим основанием деятельности является личностно-ориентированный подход в образовании и воспитании, рассматривающий личность ребенка как цель, субъект и результат образовательного процесса.

Динамика социально-экономической и общественной жизни страны констатирует возрастающую необходимость анализа имеющихся ресурсов общества, среди которых основным является детская одаренность.

Развитие талантливых детей будет начато в дошкольном учреждении, продолжено в начальном и среднем звене школы при активном участии дополнительного образования.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- Координационное направление связано с организацией работы Координационного Совета (далее Совет), созданием опорных центров на базе образовательных учреждений (далее ОУ) по работе с талантливыми и способными детьми;

- Информационное – направлено на создание банка образовательных программ и методических материалов для работы с одаренными детьми, организацию работы библиотечной сети, информационную поддержку ОУ, работающих с талантливыми и способными детьми;

- Диагностическое – реализуется через формирование банка методического обеспечения для выявления способностей, проведение специальных конкурсов, турниров и других мероприятий для выявления способных и талантливых детей, создание банка данных «Талантливые и способные дети Назаровского района»;

- Кадровое – основывается на оказании информационной, методической и финансовой помощи педагогам, создании педагогического сообщества;

- Развивающее направление включает организацию мастер - классов, творческих лабораторий для детей, создание условий для участия талантливых и способных детей в семинарах, конференциях разного уровня.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОКАЗАТЕЛИ

Цель программы:

- создание устойчивой системы работы с талантливыми и способными детьми в рамках образовательного пространства района на основе современных методик и технологий обучения, воспитания и развития личности.

Задачи:

- создание системы координации работы с одаренными детьми в районе;

- создать условия для выявления и развития потенциала талантливых и способных детей;

- методическое и информационное обеспечение работы с талантливыми и способными детьми;

- повышение профессиональной компетенции педагогов в области образования талантливых и способных детей, организации обмена опытом;

- развитие и совершенствование системы стимулирования талантливых и способных детей и их наставников;

- обеспечение реализации практических мероприятий Программы.

Сроки реализации программы: 2011-2013 годы.

Целевыми индикаторами и показателями результативности программы являются:

увеличение числа учащихся, обучающихся в районе, охваченных различными формами работы с одаренными детьми, до 80%;

увеличение числа детей, получивших возможность участия
в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах за пределами района, на 20 %.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Заказчиком программы является администрация Назаровского района, которая ежегодно уточняет затраты на выполнение программных мероприятий и осуществляет подготовку предложений по финансированию в проект районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Исполнитель Программы обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, разрабатывает предложения по продлению сроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий соответствующих разделов Программы.

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Управление образования создает Координационный Совет, функции которого:

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий на основе представленных отчетов исполнителей;

- организация работы по корректировке программы на основании результатов работы за год;

- подготовка предложений для внесения изменений и дополнений в программу.

Реализация программы осуществляется на основе следующих показателей:

- введение поощрительного, призового фонда для победителей мероприятий районного уровня и педагогов их подготовивших;

- формирование информационного банка данных о талантливых и способных детях с целью отслеживания их дальнейшего личностного развития;

- финансирование победителей районных мероприятий для участия в мероприятиях краевого уровня;

- увеличение доли детей – победителей, призёров краевых (до 3%), всероссийских (до 1,2%) мероприятий;

- поощрение выпускников образовательных учреждений  района премией Главы района.

В ходе реализации программы будет создана муниципальная система выявления, развития и поддержки талантливых и способных детей.

Формы работы с талантливыми и способными детьми:

- индивидуальные образовательные программы;

- факультативные курсы, кружки, и элективные курсы;

- школьные научные общества;

- районные олимпиады;

- участие в заочных олимпиадах;

- конкурсы, смотры художественного, декоративно-прикладного профиля;

- конференции и спортивные соревнования;

- ежегодные премии талантливым и способным детям;

- традиционная ежегодная церемония вручения медалей выпускникам школ.

Главным распорядителем – получателем средств районного бюджета программы является: Управление образования администрации Назаровского района.  Бюджетные средства будут направлены на приобретение оборудования, литературы, организацию учебных сборов, проведение олимпиад и научных конференций, соревнований и конкурсов, командирование детей для участия во Всероссийских и международных конкурсах, соревнованиях и фестивалях, организацию психолого-педагогического сопровождения, повышение профессиональных компетенций участников программы.

Исполнитель несет ответственность за выполнение программных мероприятий, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение программы.

- 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Мероприятия, реализуемые в программе, освещаются средствами массовой информации. Один раз в год информация о ходе реализации программы, с качественными и количественными показателями программы, публикуется в ежегодном отчете о деятельности Администрации Назаровского района в средствах массовой информации за прошедший год.

6.МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

«Талантливые и способные дети Назаровского района на 2011-  2013 гг.»

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) <**> |  | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Структурное подразделение, ответственный за исполнение мероприятий программы | Объемы финансирования из районного бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| Совершенствование работы ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание Координационного Совета по работе с талантливыми и способными детьми | 2011 г. | Создан Координационный Совет |  | Развитие и умножение интеллектуального и творческого потенциала района | Управление образования администрации Назаровского района | без прямых затрат | без прямых затрат | без пря-мых затрат | без пря-мых затрат |  |
| Методическая поддержка образовательных учреждений, занимающихся реализацией программы | 2011-2013 гг. | Организация обучающих семинаров |  | Механизм выявления и поддержки талантливых и способных детей | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ» | без прямых затрат | без прямых затрат | без пря-мых затрат | без пря-мых затрат |  |
| Издание творческих работ победителей конкурсов | 2011-2013 гг. | Издание сборника творческих работ победителей |  | Адресная поддержка по результатам достижений | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ» | без прямых затрат | без прямых затрат | без пря-мых затрат | без пря-мых затрат |  |
| Обеспечение участия детей в районных, краевых, всероссийских проектах. | 2011-2013 гг. | Увеличение количества детей, участвующих в проектах до 150 |  | Финансовая поддержка талантливых и способных детей | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ», общеобразовательные учреждения | 976,95 | 300,0 | 326,4 | 350,95 |  |
| Разработка программ по выявлению, поддержке талантливых и способных учащихся в ОУ. | 2011-2013 гг. | Создание локальной нормативной базы по работе с талантливыми и способными детьми в ОУ |  | Система выявления и развития охватывает 80% обучающихся | Управление образования администрации Назаровского района, общеобразовательные учреждения | без прямых затрат | без прямых затрат | без пря-мых затрат | без пря-мых затрат |  |
| Формирование банка данных об общеобразовательных учреждениях работающих с талантливыми и способными детьми | 2011-2013 гг. | Создание банка данных об общеобразовательных учреждениях, работающих с талантливыми и способными детьми |  | Повышение престижа ОУ | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ», общеобразовательные учреждения | без прямых затрат | без прямых затрат | без пря-мых затрат | без пря-мых затрат |  |
| Создание на Сайте УО Web-страницы «Талантливые и способные дети» | 2011 г. | Создана Web-страницы «Талантливые и способные дети» на Сайте УО |  | Актуализация направления | Управление образования администрации Назаровского района | без прямых затрат | без прямых затрат | без пря-мых затрат | без пря-мых затрат |  |
| Пропаганда достижений детского творчества | 2011-2013 гг. | Отражение информации в СМИ |  | Дальнейшее профессиональное самоопределение | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ» | без прямых затрат | без прямых затрат | без пря-мых затрат | без пря-мых затрат |  |
| Открытие опорных центров и площадок на базах ОУ | 2011-2013 гг. | Увеличение количества муниципальных заочно - дистанционных, интенсивных школ до 7 |  | Развитие творческого потенциала | Управление образования администрации Назаровского района | без прямых затрат | без прямых затрат | без пря-мых затрат | без пря-мых затрат |  |
| Развитие районного конкурсно-фестивального движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |
| Проведение предметных интернет-олимпиад, дистанционное обучение | 2011-2013 гг. | Увеличение количества учащихся, обучающихся в краевых, очно-заочных, дистанционных, интенсивных модульно организованных программах дополнительного образования. до 57 |  | Успешность участников, адекватная самооценка | Управление образования администрации Назаровского района | без прямых затрат | без прямых затрат | без пря-мых затрат | без пря-мых затрат |  |
| Организация конкурсов направлений: художественно-эстетическое, военно-патриотическое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, научно-техническое, физкультурно-спортивное | 2011-2013 гг. | Увеличение доли участников в многоуровневых краевых и всероссийских мероприятиях до 15% |  | Развитие способностей детей по данным направлениям | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ | без прямых затрат | без прямых затрат | без пря-мых затрат | без пря-мых затрат |  |
| Проведение персональных и коллективных выставок достижений учащихся | 2011-2013 гг. | Выставки работ по программам: "Основы журналистики"; "Юный исследователь"; "Краеведение. Родные тропинки"; "Студия изобразительного творчества"; "Художественная обработка различных материалов"; "Обучение основам инженерного творчества "Школа юных изобретателей"; "Военно-исторический моделизм" |  | Повышение эффективности работы с талантливыми и способными детьми | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ | без прямых затрат | без прямых затрат | без пря-мых затрат | без пря-мых затрат |  |
| Направление учащихся для участия в краевой олимпиаде | 2011-2013 гг. | Увеличение количества участников до 10 чел. |  | Оптимизация использования районных ресурсов | Управление образования администрации Назаровского района | без прямых затрат | без прямых затрат | без пря-мых затрат | без пря-мых затрат |  |
| Проведение летних профильных смен на базе ОУ | 2011-2013 гг. |  |  | Формирование активной жизненной позиции | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ», общеобразовательные учреждения | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат |  |
| Проведение научно-практических конференций среди учащихся | 2011-2013 гг. | Увеличение доли учащихся-участников научно-практических конференций, в том числе: краевого уровня до 2%; российского уровня до 0,5%. |  | Приобщение учащихся к научно- исследовательской деятельности | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ», общеобразовательные учреждения | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат |  |
| Сопровождение работы с талантливыми и способными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. |
| Обобщение передового педагогического опыта | 2011-2013 гг. | Методическая копилка |  | Создание информационной базы данных | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ» | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат |  |
| Проведение круглых столов, предметных секций среди педагогов | 2011-2013 гг. |  |  | Методические пособия, информационные буклеты, видеоматериалы по проблеме | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ» | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат |  |
| Консультирование по вопросам выявления и развития талантливых и способных детей | 2011-2013 гг. | Увеличение количества выявленных талантливых детей |  | Создание районной системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых и способных детей | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ» | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат |  |
| Проведение секций по работе с талантливыми и способными детьми. | август 2011-2013 гг. | Повышение уровня квалификации педагогов | Увеличение интеллектуально-творческого потенциала района |  | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ» | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат |  |
| Экспертиза программ ОУ по работе с талантливыми и способными детьми | 2011-2013 гг. | Увеличение количества индивидуальных образовательных программ поддержки талантливых детей до 29 |  | Эффективность Работы ОУ | Управление образования администрации Назаровского района, МОУ ДОД «Назаровский районный ДДТ» | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат |  |
| Организация и проведение мониторинга, анализа и оценки результативности работы ОУ с талантливыми и способными детьми | 2011-2013 гг. | Достижение намеченных целей |  | Формирование механизма выявления и поддержки талантливых детей | Управление образования администрации Назаровского района | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат |  |
| Информационное обеспечение реализации Программы | 2011-2013 гг. |  |  | Увеличение количества детей-лауреатов различных конкурсов и олимпиад. | Управление образования администрации Назаровского района | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат | без прямых затрат |  |